## Maßnahmenplan
Maßnahmenplan Stand 19.08.2026 – MUSTERDOKUMENT – Muster Dreh- und Frästechnik GmbH ist ein fiktives Musterunternehmen. Alle Namen, Zahlen, Daten und Belegnummern sind frei erfunden.
Musterdokumentation von QM-Dienstleistungen Holger Grosser · www.iso9001.info · zu Demonstrations- und Angebotszwecken · nicht für die Verwendung in einem realen QM-System
Datum | Herkunft | Thema | Empfehlung/ Nichtkonformität | Feststellung / Ursache | Maßnahme | Zuständig | zu erledigen bis | Status | Ergebnis | Wirksamkeit
2025-08-18 | Internes Audit 18.08.2025 | 7.1.5 Messmittel | Verbesserungspotenzial | Messmittel waren nicht durchgängig eindeutig gekennzeichnet. | Alle Messmittel mit fortlaufender Nummer kennzeichnen und in die Messmittelliste aufnehmen. | QMB | 2025-08-31 | erledigt | Kennzeichnung Nr. 01–07 angebracht, Liste ergänzt. | wirksam (geprüft 17.08.2026)
2025-08-18 | Internes Audit 18.08.2025 | 4.1 Kontext | Verbesserungspotenzial | Kontextanalyse war seit zwei Jahren nicht überprüft worden. | Kontextanalyse und Liste interessierter Parteien jährlich in der Managementbewertung überprüfen. | GF | 2026-01-31 | erledigt | Überprüfung am 15.01.2026 dokumentiert. | wirksam (geprüft 17.08.2026)
2025-08-18 | Internes Audit 18.08.2025 | 7.1.3 Infrastruktur | Verbesserungspotenzial | Wartungen wurden durchgeführt, aber nicht einheitlich dokumentiert. | Wartungsplan mit Nachweisspalte einführen und je Maschine abzeichnen. | Fertigungsleitung | 2026-02-28 | erledigt | Wartungsplan (Stand: 05.02.2026) im Einsatz. | wirksam (geprüft 17.08.2026)
2025-08-18 | Internes Audit 18.08.2025 | 6.1 Risiken und Chancen | Verbesserungspotenzial | Chancen waren in der Analyse nicht getrennt bewertet. | Risiken- und Chancenanalyse um eine eigene Chancenbewertung erweitern. | QMB | 2026-01-31 | erledigt | 6 Chancen mit Bewertung ergänzt (Stand: 20.01.2026). | wirksam (geprüft 17.08.2026)
2025-08-18 | Internes Audit 18.08.2025 | 5.3 / 7.1.2 Vertretung | Verbesserungspotenzial | Vertretungsregelung für die Fertigung ist dokumentiert, wurde aber nie praktisch erprobt. | Vertretungsfall einmal jährlich praktisch erproben und das Ergebnis kurz dokumentieren. | GF | 2026-12-31 | offen
2026-08-17 | Internes Audit 17.08.2026 | 7.1.5 Ressourcen zur Überwachung und Messung | Nichtkonformität | Für Messschieber Nr. 03 und Bügelmessschraube Nr. 07 lag kein gültiger Kalibriernachweis vor; die Messmittelliste (Datei-Stand: 14.03.2025) wurde seit 2025 nicht fortgeschrieben. Ursache: keine Terminüberwachung der Kalibrierfälligkeiten. | Beide Messmittel extern kalibrieren lassen; Messmittelliste um Kalibrierintervall, letzte Kalibrierung und Fälligkeit ergänzen und eine jährliche Terminerinnerung einrichten. | QMB | 2026-09-30 | offen
2026-08-17 | Internes Audit 17.08.2026 | 8.4 Steuerung extern bereitgestellter Prozesse | Nichtkonformität | Für den ausgelagerten Prozess Wärmebehandlung (Lieferant L-003) fehlen die im Unternehmenshandbuch Kap. 8.4 geforderte dokumentierte Lieferantenbewertung und festgelegte Steuerungs-/Überwachungskriterien. Ursache: Lieferant wurde als „Altlieferant“ nicht in die Bewertung aufgenommen. | Lieferant L-003 in die Lieferantenliste aufnehmen und nach den festgelegten Kriterien bewerten; Steuerung und Überwachung festlegen (Prüfbescheinigung je Charge, jährliche Bewertung). | GF | 2026-09-30 | offen
2026-08-17 | Internes Audit 17.08.2026 | 6.2 Qualitätsziele | Verbesserungspotenzial | Zwei der vier Qualitätsziele 2026 sind ohne messbaren Zielwert und ohne Termin formuliert. | Zielblatt 2026 um Zielwert, Messgröße, Termin und Verantwortlichkeit je Ziel ergänzen. | GF |  | offen
2026-08-17 | Internes Audit 17.08.2026 | 7.2 / 7.3 Kompetenz und Bewusstsein | Verbesserungspotenzial | Der Nachweis der jährlichen Unterweisung 2026 fehlt für einen von drei Mitarbeitern. | Unterweisung nachholen, Teilnahme in der Qualifikationsmatrix abzeichnen lassen und einen jährlichen Wiederholungstermin festlegen. | QMB |  | offen
2026-08-17 | Internes Audit 17.08.2026 | 7.5 Dokumentierte Information | Verbesserungspotenzial | Rüstblatt, Prüfprotokoll und Wareneingangsschein sind ohne Revisions- und Freigabestand im Umlauf. | Fußzeile mit Dokumentname, Stand und Freigabe ergänzen; Formblätter in eine Dokumentenübersicht aufnehmen. | QMB |  | offen
2026-08-17 | Internes Audit 17.08.2026 | 8.5.1 Steuerung der Produktion | Verbesserungspotenzial | Bei Losgrößen unter 20 Stück erfolgt die Erstteilfreigabe nur mündlich und wird nicht dokumentiert. | Rüstblatt um das Feld „Erstteil geprüft / freigegeben (Datum, Kürzel)“ erweitern und verbindlich anwenden. | Fertigungsleitung |  | offen
2026-08-17 | Internes Audit 17.08.2026 | 9.1.2 Kundenzufriedenheit | Verbesserungspotenzial | Kundenrückmeldungen werden telefonisch aufgenommen, aber nicht systematisch erfasst und ausgewertet. | Kurzabfrage mit 5 Fragen einmal jährlich an die zehn umsatzstärksten Kunden versenden und das Ergebnis als Eingabe der Managementbewertung auswerten. | GF |  | offen
2026-08-17 | Internes Audit 17.08.2026 | 10.2 Korrekturmaßnahmen | Verbesserungspotenzial | Bei Reklamation REK-2026-003 wurden Sofortmaßnahme und Ersatzlieferung dokumentiert, Ursachenanalyse und Wirksamkeitsprüfung fehlen. | Formblatt „Reklamation und Korrekturmaßnahme“ mit 5-Why-Ursachenanalyse und Wirksamkeitsprüfung nach drei Monaten einführen; REK-2026-003 nachdokumentieren. | QMB |  | offen
2026-08-17 | Internes Audit 17.08.2026 – Empfehlung | 7.2 / 7.3 Schulung und Unterweisung | Empfehlung | Ohne eigene QM-Abteilung ist die nachweisbare Durchführung der jährlichen Unterweisungen aufwendig. | Online-Unterweisungen der QM-Guru-Akademie nutzen (https://qm-guru-akademie.netlify.app/) – Teilnahme wird automatisch mit Zertifikat nachgewiesen. | GF |  | offen
Die Unterlagen wurden mit KI-Unterstützung erstellt. Die Inhalte werden durch den Projektleiter geprüft.